**Приложение № 1**

**Министерство образованию и науки Алтайского края**

**КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛЧИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2» ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласовано Консультант  региональной инновационной площадки | | Утверждаю:  Руководитель региональной инновационной площадки | |
| Бускина А.В. |  | Цицилина С.В. |  |

**План реализации проекта**

региональной инновационной площадки на 2023-2024 учебный год

**«Формирование цифровой образовательной среды как средства повышения качества образования в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов»**

Подготовил:

Бородина И.А., заместитель директора по УВР

2023

**Цель деятельности региональной инновационной площадки:** повышение качества образования в рамках выполнения федеральных государственных образовательных стандартов посредством формирования цифровой образовательной среды.

**Задачи деятельности региональной инновационной площадки:**

1. Повысить профессиональный уровень педагогов в области современных образовательных и ИКТ-технологий.

2. Анализировать существующие цифровые инструменты для создания цифровых дидактических материалов.

3. Развивать системы сетевого взаимодействия, в том числе посредством зачисления учащихся на обучение на бесплатные онлайн-курсы, использовать бесплатные образовательные платформы.

4. Распространять опыт по теме проекта.

5. Разработать методические рекомендации для педагогического сообщества по теме «Цифровая образовательная среда».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Планируемые результаты** | | **Сроки выполнения** | **Ответственные** | | **Примечания** | | |
| **Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки** | | | | | | | | | |
| 1 | Издание приказа о формировании рабочей группы по реализации данного проекта | Приказ об утверждении рабочей группы | | Октябрь 2023 | Бородина И.А. | | Размещение документов на официальном сайте организации в разделе «РИП»  https://shkola2volchixa-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/rip/ | | |
| 2 | Подготовка проектной документации и внесение изменений в локальные акты | Функциональные обязанности руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора МКОУ «Волчихинская СШ №2» | | Октябрь 2023 | Бородина И.А. | |
| **Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки** | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы | Протоколы | | По плану | Бородина И.А.  Рабочая группа | |  | | |
| 2 | Анализ материальной базы организации | Справка о состоянии материальной базы | | 01.11.2023 | Бородина И.А.  Рабочая группа | |  | | |
| 3 | Разработка программы деятельности | Программа РИП | | 01.11.2023 | Бородина И.А.  Рабочая группа | | Размещение данных ресурсов на официальном сайте организации в разделе «РИП»  https://shkola2volchixa-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/rip/ | | |
| 4 | Составление графика стажёрских практик | График стажерской практики | | 01.11.2023 | Бородина И.А.  Рабочая группа | |
| 5 | Анализ существующих цифровых инструментов для создания цифровых дидактических материалов | Справка о наличии и качестве имеющихся интернет-ресурсов | | 01.03.2024 | Бородина И.А.  Рабочая группа | |
| 6 | Подготовка презент-пакета инновационного опыта | Кейс-пакет стажерской практики | | 01.03.2024 | Рабочая группа | |
| Методразработки | | 01.03.2024 |
| Буклет | | 01.03.2024 |
| **Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки** | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка кейса для организации стажерской практики | Пакет материалов для проведения стажерской практики (программа, презентации, видео мастер-классов) | | Март 2024 | Рабочая группа | | Размещение данных ресурсов на официальном сайте организации в разделе «РИП»  https://shkola2volchixa-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/rip/ | | |
| 2 | Обобщение опыта по проведению стажерских практик | Представление пакета документов по результатам стажерской практики, публикация анонса стажерской практики в социальных сетях | | Май 2024 | Бородина И.А. | |
| 3 | Повышение квалификации педагогов в области образовательных технологий и ИКТ-технологий | Повышение профессионального уровня педагогов в области современных образовательных и ИКТ-технологий | | В течение года | Бородина И.А. Рабочая группа | |
| **Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение контента раздела  «Региональная инновационная площадка» на сайте АИРО | | Публикация статей и ресурсов на сайте  АИРО им А.М. Топорова | | | по итогам  стажерской практики | | Бородина И.А. | Размещение ссылки на официальном сайте организации |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте МКОУ «Волчихинская СШ №2» | | Публикация статей на официальном сайте | | |
| **Проведение мероприятий проекта, распространение опыта** | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение стажёрских практик | | Программа стажерской практики | | | В соответствии с графиком | | Рабочая группа, учителя | Размещение материалов на официальном сайте |
| 2 | Развитие системы сетевого взаимодействия | | Повышение качества образования | | | Постоянно | | Рабочая группа |  |
| 3 | Разработка и проведение с педагогами занятий с использованием современных технологий, электронных ресурсов | | Повышение качества образования | | | Постоянно | |  |
| 4 | Разработка практикумов | | Оформленная программа практикумов | | | Постоянно | |  |  |
| **Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки** | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление мониторинга деятельности | | Отслеживание результатов | | | В течение  года | | Бородина И.А. |  |
| 2 | Подготовка годового отчета о результатах деятельности | | Отчет по результатам деятельности РИП | | | Август 2024 | | Бородина И.А. |  |
| 3 | Участие в конкурсах | | Заявки, статьи, рабочие программы | | | В течение  года | | Рабочая группа |  |

**Методические продукты по проекту**

|  |
| --- |
| Кейс-пакет стажерской практики «Формирование цифровой образовательной среды как средства повышения качества образования в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов» (нормативно-правовая база, методические рекомендации, технологические карты, рабочие программы) |
| Методические разработки по данному направлению: технологические карты, разработки практикумов для обучающихся |
| Статьи по данной тематике в сборниках различного уровня (обобщение опыта организации по реализации данного направления) |