**Приложение № 1**

**Министерство образованию и науки Алтайского края**

**КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛЧИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2» ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано Консультант региональной инновационной площадки | Утверждаю:Руководитель региональной инновационной площадки |
|  Бускина А.В. |  | Цицилина С.В.  |  |

**План реализации проекта**

региональной инновационной площадки на 2023-2024 учебный год

 **«Формирование цифровой образовательной среды как средства повышения качества образования в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов»**

 Подготовил:

 Бородина И.А., заместитель директора по УВР

2023

**Цель деятельности региональной инновационной площадки:** повышение качества образования в рамках выполнения федеральных государственных образовательных стандартов посредством формирования цифровой образовательной среды.

**Задачи деятельности региональной инновационной площадки:**

1. Повысить профессиональный уровень педагогов в области современных образовательных и ИКТ-технологий.

2. Анализировать существующие цифровые инструменты для создания цифровых дидактических материалов.

3. Развивать системы сетевого взаимодействия, в том числе посредством зачисления учащихся на обучение на бесплатные онлайн-курсы, использовать бесплатные образовательные платформы.

4. Распространять опыт по теме проекта.

5. Разработать методические рекомендации для педагогического сообщества по теме «Цифровая образовательная среда».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Планируемые результаты** | **Сроки выполнения** | **Ответственные** | **Примечания** |
| **Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки** |
| 1 | Издание приказа о формировании рабочей группы по реализации данного проекта  | Приказ об утверждении рабочей группы  | Октябрь 2023 | Бородина И.А.  |  Размещение документов на официальном сайте организации в разделе «РИП»https://shkola2volchixa-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/rip/ |
| 2 | Подготовка проектной документации и внесение изменений в локальные акты  | Функциональные обязанности руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора МКОУ «Волчихинская СШ №2»  | Октябрь 2023 | Бородина И.А.  |
| **Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки** |
| 1 | Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы | Протоколы  | По плану  | Бородина И.А.Рабочая группа  |   |
| 2 | Анализ материальной базы организации | Справка о состоянии материальной базы | 01.11.2023 | Бородина И.А.Рабочая группа |  |
| 3 | Разработка программы деятельности  | Программа РИП  | 01.11.2023 | Бородина И.А.Рабочая группа | Размещение данных ресурсов на официальном сайте организации в разделе «РИП»https://shkola2volchixa-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/rip/   |
| 4 | Составление графика стажёрских практик  | График стажерской практики  | 01.11.2023 | Бородина И.А.Рабочая группа |
| 5 | Анализ существующих цифровых инструментов для создания цифровых дидактических материалов | Справка о наличии и качестве имеющихся интернет-ресурсов | 01.03.2024 | Бородина И.А.Рабочая группа |
| 6 | Подготовка презент-пакета инновационного опыта  | Кейс-пакет стажерской практики | 01.03.2024 | Рабочая группа  |
| Методразработки  | 01.03.2024 |
| Буклет  | 01.03.2024 |
| **Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки**  |
|  1 | Подготовка кейса для организации стажерской практики  | Пакет материалов для проведения стажерской практики (программа, презентации, видео мастер-классов)  | Март 2024  | Рабочая группа  | Размещение данных ресурсов на официальном сайте организации в разделе «РИП»https://shkola2volchixa-r22.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/rip/   |
|  2 | Обобщение опыта по проведению стажерских практик  | Представление пакета документов по результатам стажерской практики, публикация анонса стажерской практики в социальных сетях  | Май 2024 | Бородина И.А.  |
|  3 | Повышение квалификации педагогов в области образовательных технологий и ИКТ-технологий | Повышение профессионального уровня педагогов в области современных образовательных и ИКТ-технологий | В течение года | Бородина И.А. Рабочая группа |
| **Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки**   |
| 1  | Обеспечение контента раздела «Региональная инновационная площадка» на сайте АИРО  | Публикация статей и ресурсов на сайте АИРО им А.М. Топорова  |  по итогам стажерской практики   | Бородина И.А.  | Размещение ссылки на официальном сайте организации  |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте МКОУ «Волчихинская СШ №2» | Публикация статей на официальном сайте  |
| **Проведение мероприятий проекта, распространение опыта**  |
| 1 | Организация и проведение стажёрских практик  | Программа стажерской практики  | В соответствии с графиком  | Рабочая группа, учителя  | Размещение материалов на официальном сайте  |
| 2 | Развитие системы сетевого взаимодействия | Повышение качества образования | Постоянно | Рабочая группа  |   |
| 3 | Разработка и проведение с педагогами занятий с использованием современных технологий, электронных ресурсов | Повышение качества образования | Постоянно |  |
| 4 | Разработка практикумов | Оформленная программа практикумов | Постоянно |  |  |
| **Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки**   |
|  1 | Осуществление мониторинга деятельности  | Отслеживание результатов  |  В течение года  | Бородина И.А.  |  |
|  2 | Подготовка годового отчета о результатах деятельности  | Отчет по результатам деятельности РИП  | Август 2024  | Бородина И.А.  |  |
|  3 | Участие в конкурсах  | Заявки, статьи, рабочие программы  |  В течение года  | Рабочая группа  |   |

**Методические продукты по проекту**

|  |
| --- |
| Кейс-пакет стажерской практики «Формирование цифровой образовательной среды как средства повышения качества образования в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов» (нормативно-правовая база, методические рекомендации, технологические карты, рабочие программы) |
| Методические разработки по данному направлению: технологические карты, разработки практикумов для обучающихся |
| Статьи по данной тематике в сборниках различного уровня (обобщение опыта организации по реализации данного направления) |