Комитет Администрации Волчихинского района

Алтайского края по образованию и делам молодёжи

ПРИКАЗ № 1

от 09.01.2023 года с. Волчиха

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана-графика мероприятий («дорожная карта») по введению ФООП НОО, ООО, СОО в ОО Волчихинского района |  |

 С целью организованного введения в ОО Волчихинского района федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФООП НОО, ООО, СОО), утвержденных приказами Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 № 992, № 993, от 23.11.2022 № 1014. Во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайского края № 1618 от 28.12.2022,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- план-график мероприятий («дорожная карта») по введению ФООП НОО, ООО, СОО в ОО Волчихинского района (приложение 1);

- рабочую группу по введению ФООП НОО, ООО, СОО в ОО Волчихинского района (приложение 2).

1. Руководителям МКОУ/МБОУ Волчихинского района в срок до 25.01.2023 года:

- изучить план-график мероприятий («дорожная карта») по введению ФООП НОО, ООО, СОО в ОО Волчихинского района (приложение 1);

- разработать и разместить на сайте школьный план-график мероприятий («дорожная карта») по введению ФООП НОО, ООО, СОО в ОО;

- назначить ответственного за данное направление работы.

2. Вагановой Е.В., делопроизводителю Комитета по образованию и делам молодёжи:

- 09.01.2023 года направить настоящий приказ по электронной почте;

- ознакомить руководителей с приказом под подпись в рабочем порядке.

3. Контроль выполнения приказа возложить на Бубенщикову Р.И., начальника отдела Комитета по образованию и делам молодёжи.



|  |
| --- |
|  |

Приложение 1 к приказу Комитета по образованию и делам молодёжи № 1 от 09.01.2023

План-график мероприятий (дорожная карта) по введению ФООП НОО, ООО, СОО в образовательных организациях Волчихинского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Дата проведения  | Ответственные | Планируемые результаты |
|  1.Организационно-управленческое обеспечение |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП НОО, ООО, СОО в ОО Волчихинского района | Январь 2023 | Бубенщикова Р.И. | Создана рабочая группа |
| 1.2. | Разработка школьных планов мероприятий по введению ФООП НОО, ООО, СОО в ОО Волчихинского района | Январь 2023 | Руководители ОО | Разработаны школьные планы |
| 1.3. | Размещение утвержденных ООП НОО, ООО, СОО на сайтах ОО | НОО-01.04.2023ООО, СОО -15.06.2023 | Руководители ОО | Обеспечено знакомство родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение |
| 1.4. | Проведение совещаний с руководителями ОО. | Февраль, апрель, май, июнь, август (даты по графику) | Бубенщикова Р.И. | Обеспечение единства по введению ФООП |
| 1.5. | Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП | Апрель, август 2023 | Бубенщикова Р.И. | Установление уровня готовности |
| 1.6. | Оснащение ОО учебным оборудованием. Пополнение библиотечного фонда. | В течение года | Шупыро Е.Г. | Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с требованиями ФООП |
| 1. Методическое сопровождение
 |
| 2.1 | Проведение методических совещаний заместителями директора по УР | По отдельному графику  | Вишник М.Г. | Обеспечено методическое сопровождение  |
| 2.2 | Участие в федеральных и региональных просветительских мероприятиях по введению ФООП | По плану региона и Федерации | Бубенщикова Р.И. | Синхронизация деятельности по введению ФООП |
| 2.3 | Участие в окружных методических сессиях | По плану регионального Министерства  | Бубенщикова Р.И. | Оказана адресная методическая помощь |
| 2.4. | Изучение рекомендаций для педагогических работников по приведению рабочих программ по учебным предметам в соответствие с требованиями ФООП | Февраль 2023 | Садовникова С.С. | Выработан единый подход |
| 1. Информационно-разъяснительная работа
 |
| 3.1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО на сайте Комитета по образованию, сайтах ОО района | Январь 2023 | Саламатин Е.М., руководители МКОУ/МБОУ | Размещена информация |
| 3.2. | Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО в СМИ | Январь-август 2023 | Бубенщикова Р.И. | Получение информации общественностью |
| 3.3. | Участие в краевом родительском собрании по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО | Март 2023 | Бубенщикова Р.И. | Обеспечено информирование общественности |
| 3.4. | Проведение родительских собраний в ОО по вопросу введения ФООП НОО, ООО, СОО | Апрель 2023 | Руководители ОО | Обеспечено информирование общественности |

Приложение 2 к приказу Комитета по образованию и делам молодёжи № 1 от 09.01.2023

Состав

 рабочей группы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в образовательных организациях Волчихинского района

1. Бубенщикова Р.И. – начальник отдела Комитета по образованию и делам молодёжи;
2. Садовникова С.С. – заведующий РИМЦ Комитета по образованию и делам молодёжи;
3. Вишник М.Г. – методист по учебно-воспитательной работе Комитета Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам молодёжи, заместитель директора по УР МКОУ «Волчихинская СШ № 1»;
4. Бородина И.А. - заместитель директора по УР МКОУ «Волчихинская СШ № 2»;
5. Рудель А.И. - заместитель директора по УР МБОУ «Усть-Волчихинская СШ»;
6. Ванюшина Е.Н. - заместитель директора по УР МКОУ «Востровская СШ»;
7. Алексеенко Л.Н. - заместитель директора по УР МКОУ «Солоновская СШ им.Н.А. Сартина»;
8. Мезина О.А. - заместитель директора по УР МКОУ «Малышево-Логовская СШ».